| 1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках | Размещение (обновление) сведений о Ф.И.О., должности, контактных данных педагогических работников организации | постоянно | Ответственный за размещение информации на сайте. | 7,55 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте ОО в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации | Мероприятия по обеспечению: - возможности взаимодействия участников образовательного процесса с помощью электронных сервисов (электронная форма для обращений участников образовательного процесса); - возможности внесения предложений (электронная форма для внесения предложений участниками образовательного процесса, связанных с деятельностью образовательной организации, электронный сервис для on-line взаимодействия с руководителями и педагогическими работниками организации). Создание и организация работы форума на официальном сайте. Использование сервиса Google Docs для проведения анкетирования родителей и обработки анкет на сайте детского сада. | 4 квартал 2018 года | Заведующий, ответственный за размещение информации на сайте. | 7,2 Организован конкурсов с голосованием на сайте детского сада (декабрь 2016) Создана гостевая книга на официальном сайте (2017г.) | Обеспечена техническая возможность проведения опросов (анкетирование) с целью изучения мнений и получения предложений по разным направлениям деятельности организации. Доля лиц, воспользовавшихся электронной формой обращения в организацию с предложениями от числа опрошенных респондентов (30%). |
| 1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) | Мероприятия по обеспечению: - возможности задать вопрос и получить ответ по телефону, электронной почте, на официальном сайте организации, при личной встрече; - возможности найти информацию о результатах рассмотрения обращений (например, автоматическая рассылка информации о рассмотрении обращений на электронный адрес заявителя или иной способ уведомления граждан). | 4 квартал 2018 года | Заведующий, ответственный за размещение информации на сайте. | 4,13 | Обеспечена техническая возможность получения сведений о ходе рассмотрения обращений граждан. |
| Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность Медианное (срединное значение) интегрального рейтинга ДОО организаций СО, расположенных в городской местности 37,83 |
| 2.1. Материально- техническое и информационное обеспечение организации | Мероприятия по приобретению: - интерактивного комплекса (интерактивная доска, проектор, ноутбук), - персональных компьютеров. | 2019 год | Заведующий, старший воспитатель, заведующий хозяйством |  | Доля лиц, полностью удовлетворенных материально-техническим и информационным обеспечением организации от числа опрошенных респондентов (60%). |
| 2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся | Мероприятия по созданию условий: 1) для охраны и безопасности территории и пространства: - ремонт фасада, замена окон, установка веранд (3 шт.); - ремонт, замена ограждений территории; 2) для охраны и укрепления здоровья, организации питания: - приведение в соответствие с СанПиН и ФГОС ДО спортивных площадок ДОО, - создание сенсорной комнаты. | постоянно | Заведующий, старший воспи-татель, заведующий хозяйством |  | Доля лиц, полностью удовлетворенных созданными условиями для охраны и безопасности территории и пространства, для охраны и укрепления здоровья, организации питания (100%). |
| 2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися | Мероприятия по созданию условий для индивидуальной работы с обучающимися. Разработка рабочей программы педагогом-психологом. | 2018 год | Ст. воспитатель |  | Доля лиц, полностью удовлетворенных созданными условиями для индивидуальной работы с обучающимися от числа опрошенных респондентов (80%). |
| 2.4. Наличие дополнительных образовательных программ | Мероприятия по расширению спектра дополнительных образовательных программ по направлениям: - технической направленности; -естественно-научной направленности; - (авторских) образовательных программ. Организация платных образовательных услуг | 3 квартал 2018 года | Старший воспитатель, педагоги |  | Доля обучающихся, охваченных образовательными программами дополнительного образования технической и естественно-научной направленности, в общей численности обучающихся организации (30%) Доля лиц, полностью удовлетворенных наличием программ дополнительно образования от числа опрошенных респондентов (80%) |
| 2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных, и других массовых мероприятиях | Мероприятия по созданию условий для развития творческих способностей и интересов, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных, и других массовых мероприятиях. Создание на сайте детского сада страницы достижений детей (1 половина 2017 г.), информирование родителей о проводимых конкурсах для детей, привлечение семей к участию в конкурсных мероприятиях. | постоянно | Старший воспитатель, педагоги |  | Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в текущем году в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности обучающихся (кроме спортивных) (не менее 10 %). Удельный вес численности обучающихся в организации, принявших участие в спортивных олимпиадах, соревнованиях в общей численности обучающихся, в том числе международных (не менее 10 %). |
| 2.6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Мероприятия по: - организации психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников. - разработке программ: -психолого-педагогического сопровождения деятельности, какой – либо категории обучающихся; - оказания помощи обучающимся в социальной адаптации. | 3 квартал 2017 года | Старший воспитатель |  | Доля лиц, полностью удовлетворенных наличием возможности оказания психолого-педагогической и социальной помощи от числа опрошенных респондентов (100%). Введены ставки в штатное расписание: - инструктора по физической культуре, - учителя-логопеда, - педагога-психолога, - социального педагога |
| 2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Мероприятия по: - обеспечению доступа в здание организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие пандусов, поручений, расширенных дверных проемов и т.д.); - предоставлению детям с ОВЗ: - услуг ассистентов (помощника), оказывающего обучающимся с ОВЗ и инвалидам необходимую техническую помощь; - специальных технических средств обучения индивидуального пользования в постоянное пользование; - специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов. | 2019 год | Старший воспитатель |  | Созданы условия в организации для обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Доля лиц, полностью удовлетворенных условиями организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от числа опрошенных респондентов (80 %) |
| Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций. Медианное (срединное значение) интегрального рейтинга ДОО организаций СО, расположенных в городской местности 29,62. |
| 3.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | Мероприятия по: - информированию родителей (законных представителей) о материально-техническом обеспечении организации в сравнении ФГОС ДО; - развитию МТ и информационной базы организации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области образования | 2019 год | Заведующий, старший воспитатель, заведующий хозяйством |  | Доля лиц, удовлетворенных материально-техническим оснащением организации от числа опрошенных респондентов (100%). |
| 3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | Мероприятия по повышению уровня удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг | постоянно | Педагогический коллектив |  | Доля лиц, полностью удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг от числа опрошенных респондентов (100%) |
| 3.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа получателей образовательных услуг | Мероприятия по повышению имиджа организации | постоянно | Коллектив ДОУ |  | Доля лиц, готовых рекомендовать организа-цию родственникам и знакомым от числа опрошенных респондентов (100 %) |
| Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации Медианное (срединное значение) интегрального рейтинга ДОО организаций СО, расположенных в городской местности . |
| 4.1. Наличие у педагогических работников высшей или первой квалификационной категории | Мероприятия по аттестации педагогических работников на высшую или первую квалификационную категорию. Аттестация 1 педагога: на 1 категорию (апрель, октябрь 2017г.) | 2017 год | Ответственный за организацию аттестации в ДОУ | 90% аттестованных педагогов на высшую и первую кв.кат. | Доля педагогических работников аттестованных на высшую или первую квалификационную категорию (90%) |
| 4.2. Уровень образования педагогических работников | Мероприятия по получению педагогическими работниками профессионального педагогического образования | 2019 год | педагоги | 100% | Доля педагогических работников имеющих профессиональное педагогическое образование (100%) |
| 4.3. Повышение квалификации и переподготовка руководящих и педагогических работников ДОО | Мероприятия по повышению квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников ДОО | постоянно | Заведующий, старший воспитатель | 100% | Доля руководящих и педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку (100%) |
| 4.4. Использование педагогическими работниками ДОО компьютеров и электронных средств для занятий с детьми | Мероприятия по внедрению педагогическими работниками ДОО компьютеров и электронных средств для занятий с детьми | 2019 год | Старший воспитатель, педагоги | 50% | Доля педагогических работников ДОО, использующих компьютеры и электронные средства для занятий с детьми (100%) |
| 4.5. Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | Мероприятия по созданию психолого-педагогической службы для педагогических работников организации | постоянно | Коллектив детского сада |  | Доля лиц, полностью удовлетворенных доброжелательностью и вежливостью работников организации от числа опрошенных респондентов (100%) |
| 4.6. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных | Мероприятия по повышению компетентности педагогических работников | постоянно | Администрация, педагоги |  | Доля лиц, полностью удовлетворенных компетентностью работников организации от числа опрошенных респондентов |